## Sheet1
Numb | projectName | projectDescription | projectSize | projectVote | projectAuthor | objectCountry | objectCity | projectBudgetPlan | projectBudgetFact | projectResposible | Status
1 | Молодіжний коворкінг центр Креативний простір “Аляска” | Перетворення приміщення господарської будівлі на креативний відкритий простір для роботи, відпочинку та освітнього розвитку молоді, дітей та дорослих громади мікрорайону «Аляска», що дозволить усім охочим збиратися в неформальній атмосфері, ділитись ідеями, створювати та реалізовувати проєкти, обговорювати та вирішувати питання, які стосуються різних аспектів життя. | великий | 2160 | Костюк Наталія Теодорівна | Україна | Тернопіль | 1450000.0 | 827267 | Управління освіти та науки | Виконано роботи з заміни покрівлі та утеплення будівлі, ведуться штукатурні роботи (роботи підходять до завершення).
2 | Живемо спортивно | Створення сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям на території ТНВК №15 та розвиток інфраструктури Східного масиву. | великий | 1557 | Балабан Наталія Богданівна | Україна | Тернопіль | 1450000.0 | 436991 | Управління освіти та науки | Ведуться земляні роботи, вирівнювання території.
3 | Легкоатлетичний стадіон з футбольним полем | Заміна асфальтного покриття майданчика по пр-ту Бандери,14 на сучасне штучне покриття для бігу, оснащення майданчика новими огороджувальними сітками. Облаштування зони спортивного відпочинку. | великий | 1538 | Ковдрин Людмила Ігорівна | Україна | Тернопіль | 1399500.0 | 432153 | Управління освіти та науки | Тривають зварювальні і бетонувальні роботи. Закінчення робіт заплановано після 05.09.21
4 | Благоустрій території Тернопільської ЗОШ №10 | Облаштування подвір’я та центрального входу Тернопільської загальноосвітньої школа І-ІІІ №10 | великий | 1529 | Томащук Руслана Василівна | Україна | Тернопіль | 1450000.0 | 904216 | Управління освіти та науки | Роботи виконані
5 | Безпечна дорога до знань | Підвищення безпечності та комфортності проїзної частини поруч з Тернопільською ЗОШ №19 для пішоходів та водіїв, покращення якості життя мешканців мікрорайону. Завдання проекту полягає у відновленні покриття тротуарів з каменю «Габро», пішохідних доріжок з бруківки «Старе місто», бордюрів, облаштування водовідведення. | великий | 1528 | Вітяк Роман Васильович | Україна | Тернопіль | 1206000.0 | 1194996.6 | Управління освіти та науки | Роботи виконані
6 | Капітальний ремонт волейбольного поля | На території ЗОШ №7 волейбольна площадка знаходиться в аварійному стані. Будівництво майданчика дасть можливість дітям грати у волейбол, займатись спортом, так як в мікрорайоні відсутні спеціалізовані майданчики для гри в волейбол | великий | 1480 | Павлишин Роман Ярославович | Україна | Тернопіль | 1450000.0 | 1395545 | Управління освіти та науки | Проведено вирівнювання і асфальтування території, встановлена огорожа і пішохідні доріжки. Ведеться облаштування території.
7 | Комплексна модернізація територій прилеглої до шкіл 26-27 для зайняття різними видами спорту | Передбачається: встанолення сучасних тренажерів преміум-класу, відновлення освітлення прилеглої території із використанням енергоефективних LED світильників, влаштування воркаут-площадки, влаштування скеледрому та канатного лабіринту, проведення благоустрою, встановлення відеоспостереження, демонтаж аварійного та застарілого обладнання | великий | 1448 | Савечко Павло Михайлович | Україна | Тернопіль | 1450000.0 | 53240.0 | Управління освіти та науки | Проведено демонтаж старого покриття, вирівнювання території, встановлена огорожа і тренажери, доріжки, качелі. Залишилось встановити скейдром, доставити тренажари. Роботи тривають
8 | Новий освітній простір для громади “Кінотеатр просто неба” | Облаштування Нового освітнього простору «Кінотеатр просто неба» на території ЗОШ №28, для проведення уроків, перегляду відеоматеріалів (у т.ч. документальне кіно), відпочинку, зустрічей, організації зборів, концертів просто неба, реалізації проектів. | малий | 1975 | Костюк Наталія Теодорівна | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 234305 | Управління освіти та науки | Тендер проведений. Роботи підходять до завершення
9 | Перший сучасний спортивно-відпочинковий комплекс у мікрорайоні “Канада” на території ТЗОШ №23 | Створення сучасного спортивно-відпочинкового комплексу у мікрорайоні «Канада» на території Тернопільської ЗОШ №23 | малий | 1347 | Головко Мар'яна Василівна | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 182109 | Управління освіти та науки | Проведені роботи з ремонту електроосвітлення і демонтажу старих конструкцій, проведені земляні роботи. Залишилось встановити урни і розмітку
10 | Капітальний ремонт гімнастичного спорядження “Здорові діти” | Встановлення на території ЗОШ №7 гімнастичного комплексу InterAtletika UT131 . | малий | 1311 | Павлишин Роман Ярославович | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 299266 | Управління освіти та науки | Роботи виконані
11 | Спортивний майданчик “Доступна фізкультура” | Встановлення вуличних столів для настільного тенісу на території Тернопільської ЗОШ №10 | малий | 1176 | Якимчук Володимир Зіновійович | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 162956 | Управління освіти та науки | Роботи виконані
12 | Майданчик для настільного футболу в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука | Майданчик для настільного футболу – це місце для оригінальної футбольної гри. Інтерес до гри в коробці-майданчику великий. Грати і проводити час з користю зможуть не лише діти, а і сім’ї тернополян. Естетичне і практичне оформлення спортивного майданчика спонукатиме до збільшення кількості людей, які займатимуться рухливими іграми на свіжому повітрі | малий | 906 | Остапчук Олександр Миколайович | Україна | Тернопіль | 300000.0. | 299371 | Управління освіти та науки | Триває монтаж обладнання. Роботи підходять до завершення
13 | Освітньо-інформаційний простір | Облаштування на території двору, який є частиною архітектурного ансамблю скверу Чорновола, сучасного озелененого освітньо-інформаційного, відпочинково-пізнавального простору, де передбачено декілька локацій: навчально-відпочинкову, мистецько–розважальну та кінотеатр просто неба. | малий | 855 | Масира Максим Миколайович | Україна | Тернопіль | 300000.0 | null | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Виготовлено ПКД, проведено закупівлі. укладено договір на виконання робіт
14 | Креативний простір для освіти та дозвілля поряд з 26 та 27 школою | Благоустрій території поряд з 27 школою, облаштування креативного простору для навчання молоді, відпочинку для тернополян | малий | 831 | Сиротюк Михайло Мирославович | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 15592 | Управління освіти та науки | Тривають роботи з виготовлення павільйону. 21.09. заплановано монтаж павільйону.
15 | Відпочинковий простір “Територія мистецтв” | Створення відкритого культурного простору на території Тернопільського ліцею №21, а саме: встановлення дерев’яної сцени; облаштування навчально-відпочинкових локацій із USB-з'єднанням; встановлення ліхтарів вуличного освітлення на сонячних батареях; кущові насадження. Проєкт допоможе розвивати мистецьке середовище та стане осередком культурного дозвілля молоді мікрорайону. | малий | 802 | Попович Анастасія Василівна | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 135387 | Управління освіти та науки | Триває вкладання облаштування території
16 | Створення спортивно-ігрового майданчика «Маленька розминка» | Облаштування спортивно - ігрового майданчику для дітей різного віку , з метою забезпечення здорового комфортного та активного дозвілля на території будинку за адресою вул. 15 квітня,1, пр.Злуки,57 | малий | 761 | Хаєцька Ірина Богданівна | Україна | Тернопіль | 300000.0 | null | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Виготовлено ПКД, проведено закупівлі, укладено договір на виконання робіт.Проведено планування території, проводяться підготовчі роботи із монтажу закладниї елементів.
17 | Оновлення спортивно-оздоровчого комплексу на території ЗОШ №11 | Встановлення вуличних тренажерів зробить більш якісним і насиченим спортивне дозвілля і відпочинок мешканців мікрорайону Сонячний. | малий | 755 | Харчук Сергій Олександрович | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 22000.0 | Управління освіти та науки | Тривають роботи з монтажу обладнання
18 | Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі економічного ліцею №9 ім. І. Блажкевич | Облаштування навчально-розвиваючої мистецької локації на свіжому повітрі Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич» гумовим покриттям, парковими лавками та реконструкція сходів | малий | 718 | Лучко Михайло Романович | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 10000.0 | Управління освіти та науки | Тривають роботи з облаштування території (роботи рідходять до завершення)
19 | Дитячий майданчик по вул. Л. Українки 27, 29, 35 | Встановлення 13 елеменів для дітей 2-16 років, 4 елементів спортивних для заннять спортом та облаштування покриття майданчика (засів трави), встановлення освітлення, встановлення лавочок відпочинку та урн для сміття. | малий | 715 | Попик Ірина Олександрівна | Україна | Тернопіль | 300000.0 | null | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Виготовлено ПКД, проведено закупівлі., укладено договір на виконання робіт
20 | Освітлення вулиці Ю. Словацького | Встановлення сучасного освітлення вулиці Ю.Словацького та двох нерегульованих пішохідних переходів (перший - біля ТОЗШ №4 та житлового будинку на Словацького,6, другий - біля перехрестя вулиці Словацького та бульвару Т.Шевченка). | малий | 617 | Венгринович Анатолій Олександрович | Україна | Тернопіль | 300000.0 | 5684.21 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Вартість робіт згідно ПКД 299,85 тис.грн. Укладено договір з переможцем процедури закупівлі. Проводяться підготовчі роботи.
21 | Проєкт створення спортивно-реабілітаційного центру для учасників АТО(ОСС) та членів їх сімей “Дім ветерана” | Учасники АТО/ООС, волонтери, активісти, ветерани - отримають спортивний зал, де на безкоштовній основі зможуть проходити фізичну реабілітацію, та покращувати фізичний стан та лекторій, для проходження соціалізації, отримання нових знань та навиків для повернення до звичного життя. | малий | 596 | Коновал Сергій Сергійович | Україна | Тернопіль | 299900.0 | 273395 | Управління розвитку спорту та фізичної культури | Закуплено спортивний інвентар, меблі, комп’ютерну техніку., проектор та інше.
22 | Газифікація, опалення та благоустрій центру стерилізації та притулку тимчасового утримання тварин | Газифікація та підключення опалення в Центрі дозволить лікувати, утримувати та оперувати тварин у теплих приміщеннях, а також значно зменшить час на приготування їжі | малий | 588 | Тукало Володимир Володимирович | Україна | Тернопіль | 287500.0 | null | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Виготовлено ПКД, проведено закупівлі. Укладено договір на виконання робіт
23 | «Добрі друзі» - мультифункціональний майданчик для домашніх тварин у парку «Топільче» | Мультифункціональний майданчик - необхідний елемент культури утримання міських домашніх собак. Майданчик стане територією для проведення виставок собак, зоофестивалів «Подаруй тваринці дім!», освітнім простором, який об’єднає відповідальних господарів у спільноту, здатну націлити суспільство на розв’язання проблем тварин у місті. | малий | 474 | Потурняк Андрій Павлович | Україна | Тернопіль | 232079.0 | null | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Виготовлено ПКД. Укладено договір на виконання робіт